## Metodología Propuesta: Scrum Híbrido (Scrumban)

Para un proyecto con un tiempo estimado de 6 a 8 semanas y un alcance bien delimitado pero que requiere validaciones constantes de diseño visual y lógica de inventario, Scrumban es la opción ideal. Combina la estructura y roles de Scrum con la flexibilidad visual y optimización de flujo de Kanban.

### Estructura del Desarrollo (Sprints)

Dividiremos las 8 semanas de desarrollo en 4 Sprints de 2 semanas cada uno:

- Sprint 0 (Semana 1): Configuración del entorno, arquitectura de Base de Datos (PostgreSQL) y diseño UI/UX basado en la paleta de colores tierra requerida.

- Sprint 1 (Semanas 2-3): Módulo de Catálogo y Módulo de Inventario Base.

- Sprint 2 (Semanas 4-5): Módulo de Cotizaciones , Reparaciones y generación de folios/correos.

- Sprint 3 (Semanas 6-7): Módulo de Seguimiento de Pedidos , Panel de Administración , Cifrado (AES-256) y PDF.

- Sprint 4 (Semana 8): Pruebas de carga (100 solicitudes simultáneas) , optimización de carga (<3s) , manual de usuario y despliegue.

## 2. Justificación de la Metodología

Elegir esta metodología no es capricho; responde directamente a las necesidades del documento ERS de Maderarte:

- Restricción de Tiempo Estricta (6-8 semanas): Scrum nos obliga a priorizar y trabajar en iteraciones cortas. Si el tiempo apremia, nos aseguramos de que el "Módulo Core" (Catálogo y Cotización) esté terminado y funcional antes de enfocarnos en detalles secundarios.

- Complejidad en la Lógica de Negocio (Precios variables e Inventario): El recálculo de precios según el tipo de madera (roble, nogal, pino, caoba) y la verificación de stock en tiempo real requieren pruebas constantes. Trabajar con Sprints permite al carpintero/administrador probar estas fórmulas matemágicas al final de cada Sprint y ajustar la lógica antes de que sea tarde.

- Cero Tolerancia a Fallos Críticos (Seguridad y Políticas): Al no incluir pasarela de pagos por la política de "Solo Efectivo" , la confianza del cliente recae en la transparencia del seguimiento de folios y el cifrado de sus datos personales (AES-256). La revisión continua asegura que las alertas de pago en efectivo estén visibles en cada pantalla.

- Simplicidad para el Cliente (Sin Login): El hecho de que el cliente pueda cotizar y seguir su pedido sin registrarse exige un diseño UX impecable desde el inicio. Las metodologías ágiles permiten integrar el feedback visual rápidamente.

## 3. Plan de Trabajo Completo (Estructura de Trabajo de Ingeniería)

### Fase 1: Modelado de Datos y Arquitectura (Sprint 0)

- Base de datos (PostgreSQL): Diseñar las tablas principales cuidando las relaciones: Productos, Maderas, Cotizaciones, Detalle_Cotizacion, Reparaciones y Logs.

- Seguridad Base: Configurar las extensiones de cifrado en la base de datos para cumplir con el RNF-05 (Cifrado de datos personales).

- Maquetación Estética: Crear el sistema de diseño CSS utilizando los colores exactos solicitados (#8B5A2B, #D2B48C, etc.) bajo el enfoque Mobile First.

### Fase 2: Desarrollo del Core Público (Sprint 1 y 2)

- Filtros y Reactividad: Implementar el selector de madera con actualización de precio automático (RF-CAT-02) mediante estados reactivos (React/Vue) para asegurar que la carga sea menor a 3 segundos.

- Carrito de Cotización Efímero: Uso de LocalStorage o SessionStorage para permitir la persistencia de la "lista de cotización" sin necesidad de inicio de sesión (RF-CAT-05).

- Módulo de Reparaciones: Desarrollar el cargador de archivos limitado estrictamente a 3 fotos (RF-REP-02) y la lógica del rango estimado (RF-REP-03).

### Fase 3: Panel de Administración y Automatización (Sprint 3)

- Lógica de Inventario: Programar los triggers o servicios del backend que verifiquen el stock de madera antes de procesar una cotización (RF-INV-04) y disparen las alertas visuales de bajo inventario (RF-INV-02).

- Seguridad del Administrador: Implementación de JWT (JSON Web Tokens) para las sesiones y la arquitectura del segundo factor de autenticación (2FA).

- Salidas del Sistema: Configurar la librería del backend para estructurar los PDFs limpios con la leyenda obligatoria de pago en efectivo (RF-POL-03) y el envío automatizado de correos SMTP con el folio único.

### Fase 4: QA, Ajustes de Rendimiento y Cierre (Sprint 4)

- Pruebas de Estrés: Simulación de concurrencia usando herramientas como JMeter o Artillery para validar las 100 solicitudes simultáneas sin caídas (RNF-10).

- Auditoría de Accesibilidad: Pasar herramientas de escaneo WCAG (como Axe) para asegurar el nivel AA en contrastes de los colores tierra (RNF-04).

- Entrega: Redacción del manual de usuario para el manejo del inventario por parte del personal de la carpintería.

## 4. Matriz de Trazabilidad

| Módulo / Componente | Sprint Asignado | Entregable Técnico |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de Productos | Sprint 1 | Selector reactivo en Frontend que consulta tabla matriz de precios (Producto x Madera). |
| Reparaciones | Sprint 2 | Input tipo File con validación de array max = 3 imágenes. |
| Seguimiento de Pedidos | Sprint 3 | Componente de alerta visual fija en la consulta pública con texto "Pendiente de pago en efectivo". |
| Seguridad | Sprint 0 y 3 | Funciones de Hash/Cifrado AES-256 en las columnas nombre, telefono y direccion de la BD. |